РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.07.2012 | № 60 | х.Дальний |
| --- | --- | --- |

О Порядке принятия решения о разработке

долгосрочных  целевых программ поселения,

их формирования и реализации и Порядке

проведения и критериях оценки эффективности

реализации долгосрочных целевых программ поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», в целях реализации положений решения Собрания депутатов от 07.09.2007 № 81 «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в Дальненском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ поселения, их формирования и реализации согласно приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения согласно приложению № 2.

2. Специалистам Администрации Дальненского сельского поселения, руководителям муниципальных бюджетных учреждений руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ.

3. Признать утратившими силу Постановление Администрации Дальненского сельского поселения от 30.12.2009 № 77 «О разработке, формировании и оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ Дальненского сельского поселения».

4. Постановление подлежит опубликованию в Информационном вестнике Дальненского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дальненского

сельского поселения                                                             Н.В.Калошина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дальненского сельского поселения

от 11.07.2012  № 60

Порядок

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Дальненского сельского поселения от 07.09.2007 № 81 «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в Дальненском сельском поселении» и устанавливает требования к реализации положений федерального, областного законодательства о разработке и реализации долгосрочных целевых программ поселения.

1. Общие положения

1.1. К  долгосрочным целевым программам поселения относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы поселения (далее – Программа) – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель Программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Дальненского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Дальненского сельского поселения.

Программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями Дальненского сельского поселения, определенными федеральным и областным законодательством и нормативными правовыми актами Пролетарского района и Дальненского сельского поселения.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем поселения, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями  и распоряжениями Правительства Ростовской области, нормативными правовыми актами Пролетарского района и Дальненского сельского поселения.

Программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели Программы. Программа может включать также финансовое обеспечение муниципальными заданиями.

Не допускается внесение в Программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах поселения.

Не допускается также внесение в Программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация Программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке Программы;

формирование проекта Программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке Программы.

2.1. Инициаторами разработки проекта Программы могут выступать Глава Дальненского сельского поселения, Собрание депутатов Дальненского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистами Администрации Дальненского сельского поселения, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности (далее – специалисты), руководителями муниципальных бюджетных учреждений Дальненского сельского поселения (далее – руководители МБУК), руководители муниципальных унитарных предприятий Дальненского сельского поселения (далее - руководителями МУП) и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Дальненского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий Администрации Дальненского сельского поселения и участников Программы;

необходимость повышения эффективности деятельности Администрации Дальненского сельского поселения.

2.3.  Специалисты, руководители МБУК и руководители МУП направляют Главе Дальненского сельского поселения информацию для согласования наименования Программы, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.4. Специалисты и руководители МБУК, в случае согласия Главы Дальненского сельского поселения на разработку Программы готовят проект распоряжения Администрации Дальненского сельского поселения о разработке соответствующей Программы в соответствии с Регламентом Администрации Дальненского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Дальненского сельского поселения о разработке Программы устанавливаются: наименование Программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) Программы, источник финансирования.

Для Программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор.

2.5. Муниципальный заказчик – координатор программы организует взаимодействие Администрации Дальненского сельского поселения, руководителей МБУК и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) осуществляет разработку Программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке Программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3. Формирование и утверждение Программы.

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) Программы, определенный распоряжением Администрации Дальненского сельского поселения, несет ответственность за подготовку Программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта Программы и представление его на рассмотрение Главы Дальненского сельского поселения.

3.2. Программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации Программы, включая организацию управления Программы и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов Программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Дальненского сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы и обоснование сроков решения задач и реализации Программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации Программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны  по срокам  и ресурсам и обеспечивать решение задач Программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения  лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия Программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на документы капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В Программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в муниципальную целевую программу, государственную программу Ростовской области, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из областного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в Программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения Программы, необходимого для реализации Программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы. При оценке эффективности реализации Программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками - координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Дальненского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы поселения, финансирование  мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта Программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком Программы и организациями, подтверждающие финансирование Программы.

3.5. Проект Программы, отвечающий требованиям пунктов 3.2-3.4 настоящего раздела с распоряжением Администрации Дальненского сельского поселения о разработке Программы муниципальный заказчик Программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Дальненского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний Главы Дальненского сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) долгосрочной целевой программы поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта Программы.

3.8. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Дальненского сельского поселения.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы поселения.

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением Собрания депутатов Дальненского сельского поселения о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов бюджета поселения в соответствии с постановлением Администрация Дальненского сельского поселения, утвердившим программу. Средства областного бюджета (включая безвозмездные поступления от государственных корпораций), поступающие в бюджет поселения и включенные в Программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Дальненского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта о бюджете поселения в Собрание депутатов решением Собрания депутатов Дальненского сельского поселения о бюджете поселения.

4.3. Источниками финансирования Программ являются средства  бюджета поселения, а также могут являться средства федерального,  областного  и районного бюджетов, и внебюджетные средства.

4.4. Финансирование Программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах утвержденных решением Собрания депутатов Дальненского сельского поселения о бюджете поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах поселения при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства областного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах поселения при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства  районного бюджета  отражаются в  долгосрочных целевых программах  поселения при условии  их отражения в решении представительного органа муниципального образования о  районном бюджете.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ Администрацией Дальненского сельского поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Дальненского сельского поселения, может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей Программы или о досрочном прекращении, о ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Дальненского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Дальненского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Дальненского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Дальненского сельского поселения.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Специалисты Администрации Дальненского сельского поселения, руководители МБУК, руководители МУП, определенные (муниципальным заказчиком – координатором)  Программы, являются руководителем Программы. Руководитель Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

5.3. Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Дальненского сельского поселения.

5.4. Муниципальные заказчики Программ  (муниципальные заказчики – координаторы) с учетом выделяемых на реализацию Программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности  главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

5.5. Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики – координаторы) Программ утверждают  Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации Программы поселения за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неиспользуемых в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их не освоения;

оценку эффективности реализации Программ в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации Программ (приложение № 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программ показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения;

информацию о степени достижения запланированных показателей Программы.

5.6. Сектор экономики и финансов Администрации Дальненского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации Программ и направляет на рассмотрение Главе Дальненского сельского поселения (далее - Глава).

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Глава заслушивает муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков - координаторов) Программ о причинах несоответствия результатов выполнения  Программ целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации Программ, в том числе:

о корректировке действующих Программ;

о приостановлении реализации Программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих Программ с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Главой решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих Программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Дальненского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Дальненского сельского поселения.

5.9. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Администрации Дальненского сельского поселения.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы вносит проект постановления Администрации Дальненского сельского поселения об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Администрации Дальненского сельского поселения.

Отчет за весь период реализации Программы должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Дальненского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Дальненского сельского поселения.

Глава Дальненского

сельского поселения                                                             Н.В.Калошина

Приложение № 1
к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  поселения, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ
 долгосрочной целевой программы поселения

Наименование программы ______________________________________________

Основание для разработки программы ____________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Дальненского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы ____________________________________

Разработчик программы ________________________________________________

Основная цель программы ______________________________________________

Основные задачи программы ____________________________________________

Сроки реализации программы ___________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _________________________________________________________

Исполнители программы _______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы __________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)

_____________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы __________________

Приложение № 2
к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  поселения, их

формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий ________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы поселения)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименова- ние мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дальненского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль- ный бюд- жет* | областной бюд- жет | бюджет посе-ления | внеюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюд- жет* | областной бюд- жет | бюджет посе-ления | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюд- жет* | обла- стной бюд- жет | бюджет посе-ления | внебюд- жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Приложение № 3
к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  поселения, их

формирования и реализации

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Дальненского сельского поселения

от 11.07.2012  № 60

Порядок
проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ поселения

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ поселения (далее – Программа).

2. Оценка эффективности Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляет Главе Дальненского сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации Программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет Главе Дальненского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей,
об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации Программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программ должна содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие Дальненского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада Программы в экономическое развитие Дальненского сельского поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджет поселения вследствие реализации Программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

8. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов обнародуются в информационном бюллетене Дальненского сельского поселения.

Глава Дальненского

сельского поселения                                                             Н.В.Калошина

Приложение 
к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Програм мы | 2-й год реали- зации Програм- мы | 3-й год реали- зации Програм- мы | и так далее по годам реали- зации Програм- мы | 1-й год реали- зации Програм- мы | откло- нение от планового значения (процен- тов) | 2-й год реали- зации Програм- мы | откло- нение от пла- нового значения (процен- тов) | 3-й год реали- зации Программ-мы | откло- нение от пла-нового значения (процен- тов) | и так далее по годам реали- зации Програм- мы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |