РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015                                            №  109                                         х. Дальний

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Дальненского сельского поселения и

составления  проекта бюджета Дальненского

сельского поселения Пролетарского района на 2016

год и на плановый период 2017-2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Дальненского сельского поселения  от 07.09.2007 № 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дальненском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Дальненского сельского поселения  и  составления проекта  бюджета Дальненского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дальненского сельского поселения  и составления проекта бюджета Дальненского сельского поселения Пролетарского района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Дальненского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Сектору экономики и финансов приступить к разработке прогноза социально-экономического развития поселения, проекта бюджета Дальненского сельского поселения с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Дальненского сельского поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дальненского

сельского поселения                                            С.Е.Стецков

Приложение

к постановлению Администрации Дальненского сельского поселения

от 09.06.2015 № 109

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дальненского сельского поселения и составления проекта бюджета Дальненского сельского поселения Пролетарского района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Получение в отделе экономического развития администрации Пролетарского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2018 года; индексов-дефляторов на 2016 – 2018 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на период до 2018 года, в том числе индексов-дефляторов на 2016-2018 годы | до 10 июня 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов: | до 19 июня 2015г. |  |
| 2.1. | Статистической информации за 2013-2015 годы для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2016-2018 годы по перечню показателей | до 10 июня 2015г. | Начальник отдела государственной статистики №12 Ростовстата |
| 2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Дальненского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2016-2018 годы | до 11 июня 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Данных бюджета Дальненского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Дальненского сельского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2013 - 2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016 - 2018 годы | до 01 июля 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 3. | Формирование планового реестра расходных обязательств Дальненского сельского поселения | до 10 июня 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов | до 24 июля 2015 г. |  |
| 4.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, на 1 января 2015 г. (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (МО) | до 01 июля 2015 г. | Специалист первой категории Балаба С.С. |
| 4.2. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета сельского поселения | до 01 июля 2015 г | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 4.3. | Информации об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета сельского поселения при предоставлении организациям льгот по налогам на 2016 - 2018 годы | до 01 июля 2015 г. | Старший инспектор А.А.Онищук |
| 4.4 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по сельскому поселению по следующим видам налогов: Земельный налог Налог на имущество физических лиц | до 20 июля 2015 г. | Старший инспектор А.А.Онищук |
| 4.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по сельскому поселению на 2016 – 2018 годы, по следующим доходным источникам: |  | Старший инспектор А.А.Онищук |
|  | налогам на доходы физических лиц: | до 20 июля 2015 г |  |
|  | налогам на совокупный доход в том числе: единому сельскохозяйственному налогу | до 20 июля 2015 г |  |
|  | налогу на имущество физических лиц | до 20 июля 2015 г |  |
|  | земельному налогу | до 20 июля 2015 г |  |
|  | государственной пошлине | до 20 июля 2015 г |  |
| 4.6 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества на 2016-2018 годы | до 20 июля 2015 г | Специалист первой категории Балаба С.С., старший инспектор А.А.Онищук |
| 4.7. | Оценка налогового и неналогового потенциала в целом по сельскому поселению на 2016-2018 годы | до 20 июля 2015 г | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева Старший инспектор А.А.Онищук |
| 4.8. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Дальненскому сельскому поселению на 2015 - 2019 годы | до 20 июля 2015 г | Отдел экономики и предпринимательской деятельности Администрации Пролетарского района |
| 4.9. | Расчетов, используемых при формировании бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, по формам, установленным Постановлением Дальненского сельского поселения | до 25 августа 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева, получатели бюджетных средств |
| 4.10. | Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств | до 20 августа 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева, получатели бюджетных средств |
| 4.11. | Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | до 20 августа 2015г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева, получатели бюджетных средств |
| 5. | Подготовка и утверждение постановления Администрации поселения «О прогнозе социально-экономического развития Дальненского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 30 июля 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 6. | Формирование и представление Главе Дальненского сельского поселения параметров бюджета сельского поселения на 2016 - 2018 годы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований на 2016 - 2017 годы; объемы бюджетных ассигнований на 2018 год | до 18 сентября 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 7. | Подготовка постановления Администрации поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дальненского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 30 сентября 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 8. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ Дальненского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы | до 10 октября 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 9. | Подготовка проекта Собрания депутатов Дальненского сельского поселения «О бюджете Дальненского сельского поселения Пролетарского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» | до 15 ноября 2015 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 10. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета и предоставление в Финансовый отдел Администрации Пролетарского района | до 19 января 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |
| 11. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Ростовской области | до 09 февраля 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Беляева |

Глава Дальненского

сельского поселения                                                                                         С.Е.Стецков